ВЫПИСКА

из приказа управления образования администрации

Николаевского муниципального района

от 22.09.2025             № 328-осн.р

г. Николаевск-на-Амуре

Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") по подготовке и проведению к государственной итоговой аттестации в 2025-2026 учебном году

В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации выпускников по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Николаевского муниципального района в 2025-2026 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить план мероприятий ("дорожную карту") по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Николаевского муниципального района Хабаровского края в 2025-2026 учебном году (Прилагается).

2. Лицам, ответственным за реализацию мероприятий дорожной карты, утвержденной настоящим приказом, обеспечить их выполнение в установленные сроки.

3. Сектору общего образования (Ведянова Т.С.):

3.1. Довести до сведения общеобразовательных учреждений план мероприятий ("дорожную карту") по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Николаевского муниципального района в 2025-2026 учебном году.

3.2. Обеспечить размещение информации об основных мероприятиях по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации на официальном сайте управления образования.

4. Руководителям общеобразовательных учреждений района:

4.1. Обеспечить исполнение плана мероприятий ("дорожной карты") по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Николаевского муниципального района в 2025-2026 учебном году в соответствии с компетенцией и полномочиями общеобразовательного учреждения.

4.2. Назначить приказом по школе лиц, ответственных за подготовку и проведение государственной (итоговой) аттестации в 2025-2026 учебном году.

4.3. В срок до 10.10.2025 разработать и утвердить план работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в общеобразовательных учреждениях с учетом специфики и особенностей и обеспечить его реализацию.

4.4. С целью повышения качества обучения активизировать посещение уроков представителями администрации образовательных учреждений, обеспечить проведение внутришкольного контроля по вопросам подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации в 2025-2026 учебном году.

5. Муниципальному бюджетному учреждению информационно-методическому центру г. Николаевска-на-Амуре Хабаровского края (Петухова Д.А.) обеспечить координацию исполнения дорожной карты, утвержденной настоящим приказом, оказывать информационную и методическую помощь образовательным организациям по вопросам подготовки к ГИА и выполнению мероприятий по повышению качества знаний.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя управления образования администрации Николаевского муниципального района по вопросам общего образования Люстик Е.В.

Руководитель управления

образования                                                                                            О.А. Крамаренко

Верно:

УТВЕРЖДЕН

приказом руководителя управления образования администрации Николаевского муниципального района

от 22.09.2025             № 328-осн.р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

("дорожная карта") по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Николаевского муниципального района

в 2025-2026 учебном году

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, среднего общего образования в 2025 году |  |  |
| 1.1 | Проведение статистического анализа по результатам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее ГИА-9), среднего общего образования (далее ГИА-11), диагностических контрольных работ (далее - ДКР), всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) в 2025 году | Ведянова Т.С. Борисова Т.Ю. Лондарева Е.А. | до 25 октября 2025 года |
| 1.2 | Направление в муниципальные образовательные организации статистической информации по ГИА-9, ГИА-11 для анализа и организации работы по повышению качества условий и образовательных услуг | Ведянова Т.С. | до 01 октября 2025 года |
| 1.3 | Обсуждение на районной августовской педагогической конференции, педагогических советах в образовательных организациях (далее - ОУ), заседаниях учебно-методических сообществ педагогов-предметников (далее - УМС) вопросов: - об итогах ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году с анализом статистических данных результатов ГИА; - о "дорожных картах" по подготовке и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2026 году; - о мерах по повышению эффективности организации и проведения ГИА в 2026 году; - о действенных мерах по обеспечению объективности проведения ГИА и ВПР в 2025-2026 учебном году; - о проведении работы с ОУ, показавшими необъективные результаты ВПР в 2023, 2024, 2025 году; - о проведении информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2026 году; - о совершенствовании муниципальной системы оценки качества образования через организацию участия в ВПР, национальных и региональных исследованиях качества образования; - о повышении качества образования через повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; - о совершенствовании условий осуществления образовательного процесса для обеспечения высокого качества образования обучающихся; - об использовании результатов и статистических данных ГИА-9, ГИА-11 в управлении качеством образования. | Управление образования МБУ ИМЦ руководители общеобразовательных учреждений, муниципальные и школьные методические объединения | до 01 ноября 2025 года |
| 1.4 | Анализ результатов ГИА-9, ГИА-11, ДКР, ВПР по итогам 2024-2025 учебного года, в том числе в образовательных организациях с низкими образовательными результатами | МБУ ИМЦ, Руководители общеобразовательных учреждений, Муниципальные и школьные методические объединения | до 01 ноября 2025 года |
| 1.5 | Отчет о качестве общего образования на территории Николаевского муниципального района на совещании с руководителями, заместителями руководителей по учебной работе | Управление образования МБУ ИМЦ | до 01 ноября 2025 года |
| 1.6 | Проведение собеседований с администрацией ОУ по результатам анализа ГИА-9, ГИА-11, ДКР, ВПР 2024-2025 учебного года | Управление образования МБУ ИМЦ | ноябрь 2025 года |
| 1.7 | Консультационное, методическое сопровождение муниципальных ОУ с низкими и необъективными результатами | МБУ ИМЦ | в течение 2025-2026 учебного года |
| 2. | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов, включая сопровождение ОУ, имеющих стабильно низкие образовательные результаты |  |  |
| 2.1 | Подготовка приказа управления образования о мониторинге качества общего образования в 2025-2026 учебном году | Управление образования МБУ ИМЦ | до 01 ноября 2025 года |
| 2.2 | Разработка плана мероприятий по поддержке школ, демонстрирующих стабильно низкие результаты на всероссийских и региональных исследованиях качества образования, ГИА-9, ГИА-11 | МБУ ИМЦ | до 01 декабря 2025 года |
| 2.3 | Подготовка адресных рекомендаций для муниципальных ОУ по результатам анализа процедур оценки качества образования | МБУ ИМЦ | в течение 2025-2026 учебного года |
| 2.4 | Составление персонифицированных списков педагогов для формирования заявки на повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по общеобразовательным предметам | МБУ ИМЦ | до 14 ноября 2025 года |
| 2.5 | Выработка мер по оказанию методической помощи педагогам муниципальных ОУ, демонстрирующих в течение последних трех лет стабильно низкие результаты | МБУ ИМЦ, Руководители общеобразовательных учреждений, Муниципальные и школьные методические объединения | до 14 декабря 2025 года |
| 2.6 | Просмотр вебинаров ФИПИ об изменениях контрольно-измерительных материалов ГИА в 2026 году | Руководители общеобразовательных учреждений, Муниципальные и школьные методические объединения | октябрь-декабрь 2025 года |
| 2.7 | Корректировка: - перспективного плана повышения квалификации педагогических работников, ведущих образовательную деятельность в выпускных классах; - рабочих программ педагогов, с учетом выявленных по результатам ГИА-9 и ГИА-11 учебных дефицитов обучающихся | Руководители общеобразовательных учреждений | октябрь 2025 |
| 2.8 | Организация повышения квалификации учителей по методическим вопросам подготовки к ГИА по общеобразовательным предметам через заседания УМС и другие формы деятельности (по отдельному плану) | МБУ ИМЦ | в течение 2025-2026 учебного года |
| 2.9 | Осуществление мониторинга повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам из муниципальных ОУ, демонстрирующих стабильно низкие результаты на всероссийских и региональных исследованиях качества образования, ГИА-9, ГИА-11 в течение последних трех лет. | МБУ ИМЦ | в течение 2025-2026 учебного года |
| 2.10 | Участие учителей в консультациях и вебинарах КГКУ РЦОКО, ФИПИ по методическим вопросам подготовки к ГИА по общеобразовательным предметам (с использованием информационно-коммуникационных технологий) | Руководители общеобразовательных учреждений | в течение 2025-2026 учебного года |
| 2.11 | Повышение квалификации учителей общеобразовательных предметов по вопросам совершенствования механизмов подготовки выпускников к ГИА через работу школьных и муниципальных учебно-методических сообществ | МБУ ИМЦ Руководители общеобразовательных учреждений | в течение 2025-2026 учебного года |
| 2.12 | Организация участия в исследовании компетенций учителей-предметников, руководителей ОУ, проводимом МОХК и ХК ИРО г. Хабаровск (по отдельному плану) | МБУ ИМЦ Руководители общеобразовательных учреждений | в течение 2025-2026 учебного года по отдельному графику |
| 2.13 | Организация и проведение: - всероссийских проверочных работ - региональных диагностических контрольных работ - федеральных тренировочных мероприятий ГИА-11 | Управление образования МБУ ИМЦ Руководители общеобразовательных учреждений | в течение 2025-2026 учебного года по отдельному графику |
| 2.14 | Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА с использованием дистанционных образовательных технологий на базе системы дистанционного обучения | Управление образования, Руководители общеобразовательных учреждений | март - май 2026 года |
| 2.15 | Формирование списка обучающихся "группы риска" и группы потенциальных высокобалльников для разработки индивидуальных программ подготовки к ГИА-9, ГИА-11 и организации индивидуальной работы с обучающимися, в том числе с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем образовании или среднем общем образовании | Руководители общеобразовательных учреждений | до 01 декабря 2025 года |
| 2.16 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании или среднем общем образовании, их родителей (законных представителей) | МБУ ППМС центр Школьные психологи | в течение 2025-2026 учебного года |
| 2.17 | Организация обучения по индивидуальным образовательным программам обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании или среднем общем образовании | Руководители общеобразовательных учреждений | в течение 2025-2026 учебного года |
| 2.18 | Мониторинг организации индивидуальной работы с учащимися группы риска и учащимися, включенными в группы потенциальных высокобалльников | Управление образования, Руководители общеобразовательных учреждений | декабрь 2025 года, февраль, апрель, май 2026 года |
| 2.19 | Мониторинг освоения обучающимися образовательных программ (при проведении промежуточной аттестации) | Управление образования, Руководители общеобразовательных учреждений | ноябрь 2025 года, январь, апрель, май 2026 года |
| 2.20 | Консультации для обучающихся, родителей и педагогов по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2026 году | Управление образования, Руководители общеобразовательных учреждений | в течение 2025-2026 учебного года |
| 2.21 | Выявление и продвижение лучших управленческих и педагогических практик по повышению качества образования | МБУ ИМЦ | октябрь - декабрь 2025 года |
| 3. | Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА-9, ГИА-11 |  |  |
| 3.1 | Приведение муниципальной нормативно - правовой документации, регулирующей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с федеральными и региональными правовыми актами, методическими рекомендациями, инструкциями Рособрнадзора, ФЦТ | Управление образования | в течение 2025-2026 учебного года |
| 3.2 | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 на территории Николаевского муниципального района | Управление образования | в течение 2025-2026 учебного года по мере поступления региональных и федеральных нормативных правовых документов |
| 3.3 | Подготовка предложений по составу организационных структур для проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2026 году в Министерство образования и науки ХК: - перечень ППЭ на ГИА-9, ГИА-11 - пункт первичной обработки информации - работники ППЭ - члены ГЭК | Управление образования | в соответствие со сроками, определенными МОХК |
| 3.4 | Направление в образовательные организации методических рекомендаций по подготовке и проведению ГИА-9, ГИА-11 федерального и регионального уровней | Управление образования | в течение 2025-2026 учебного года |
| 3.5 | Утверждение ответственных лиц за организацию и проведение ГИА по программам основного и среднего общего образования, за формирование государственной информационной системы проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2025-2026 учебном году (далее – ГИС ГИА) на муниципальном и школьном уровнях | Управление образования | до 14 октября 2025 года |
| 3.6 | Разработка и утверждение муниципального плана-графика мероприятий по подготовке к проведению ГИА-2026 с комплексом мер по недопущению выявленных нарушений | Управление образования | до 14 октября 2025 года |
| 3.7 | Подготовка приказа управления образования об организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории Николаевского муниципального района в 2025-2026 учебном году: - утверждение перечня пунктов проверки итогового сочинения (изложения) выпускников 11 (12) классов - закрепление образовательных организаций за пунктами проверки итогового сочинения (изложения) - утверждение мест сканирования оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) выпускников 11 (12) классов - утверждение состава, времени и места работы муниципальных (кустовых) экспертных комиссий по проверке итогового сочинения (изложения) выпускников 11 (12) классов. | Управление образования | до 20 ноября 2025 года |
| 3.8 | Утверждение перечня профилей 10-х классов на 2026-2027 учебный год | Руководители общеобразовательных учреждений | до 30 декабря 2025 года |
| 3.9 | Подготовка приказа управления образования об организации и проведении итогового устного собеседования для выпускников 9-х классов: - утверждение перечня пунктов проведения и мест сканирования бланков итогового собеседования, ведомостей учета проведения итогового собеседования по русскому языку для выпускников 9 х- классов. - утверждение ответственных специалистов за организацию и проведение сканирования бланков итогового собеседования по русскому языку, ведомостей учета проведения итогового собеседования. | Управление образования | до 25 января 2026 года |
| 3.10 | Подготовка приказа в ОУ об организации и проведении итогового устного собеседования для выпускников 9-х классов: - утверждение состава комиссии по проведению итогового собеседования и комиссии по проверке ответов участников итогового собеседования. - утверждение схемы оценивания ответов участников итогового собеседования исходя из количества аудиторий проведения итогового собеседования и количества экспертов по проверке ответов участников итогового собеседования, входящих в комиссию по проверке. - утверждение схемы организации проведения итогового собеседования исходя из количества обучающихся: в ходе образовательного процесса или вне образовательного процесса. - утверждение учебных кабинетов проведения итогового собеседования, учебных кабинетов - мест ожидания участниками собеседования своей очереди, помещений для ответственного организатора, штаба. - утверждение состава и направление в места проведения итогового собеседования общественных наблюдателей для обеспечения соблюдения Порядка проведения итогового собеседования. | Руководители общеобразовательных учреждений | до 25 января 2026 года |
| 4. | Финансовое обеспечение проведения ГИА-9, ГИА-11 |  |  |
| 4.1 | Планирование финансового и ресурсного обеспечения проведения ГИА в 2026 году на территории Николаевского муниципального района | Управление образования | ноябрь - декабрь 2025 года |
| 4.2 | Составление и утверждение сметы расходов на проведение ГИА-9 (муниципальный бюджет), ЕГЭ-2025 (муниципальный и краевой бюджет) на территории Николаевского муниципального района | Управление образования | февраль 2026 года |
| 4.3 | Составление табеля учета рабочего времени педагогических работников ОУ, задействованных в работе ППЭ при проведении ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ для оплаты труда при проведении ГИА-9, ГИА-11 в 2026 году | Руководители ППЭ, Руководители общеобразовательных учреждений | июнь - сентябрь 2025 года |
| 5. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 |  |  |
| 5.1 | Организация изучения методических рекомендаций ФИПИ для учителей, которые были подготовлены на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2025 года | МБУ ИМЦ, Руководители общеобразовательных учреждений | до 30 декабря 2025 года |
| 5.2 | Организация изучения методических рекомендаций ФИПИ по проверке заданий с развернутым ответом ЕГЭ в 2026 году | МБУ ИМЦ, Руководители общеобразовательных учреждений | до 30 апреля 2026 года |
| 5.3 | Организация подготовки специалистов, привлекаемых к проведению итогового сочинения (изложения) в соответствии с требованиями НПА. | Руководители образовательных учреждений | до 25 ноября 2025 года |
| 5.4 | Проведение совещания с руководителями по вопросам организации и проведения ГИА-2026. О проведении собеседования в 9-х классах и сочинения (изложения) в 11-х классах | Управление образования | в течение 2025-2026 учебного года |
| 5.5 | Организация участия руководителей ППЭ, членов ГЭК, организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА, в практических занятиях по работе с программным обеспечением в ППЭ, с технологией печати КИМ, сканирования ЭМ в аудиториях, обработки экзаменационных материалов ГИА, итогового сочинения (федеральные и региональные апробации) | Управление образования, Работники ОУ, привлекаемые в ППЭ | По отдельному графику РЦОКО в течение 2025-2026 учебного года |
| 5.6 | Организация онлайн обучения лиц, привлекаемых к работе в ППЭ при проведении ЕГЭ-2026 на учебной платформе Федерального центра тестирования (руководители ППЭ, члены ГЭК, организаторы, технические специалисты) | Управление образования, Работники ОУ, привлекаемые в ППЭ | март - апрель 2026 года |
| 5.7 | Совещание с руководителями ППЭ, ОУ по вопросу обеспечения информационной безопасности и персональной ответственности при проведении ГИА-9, ГИА-11 в 2026 году | Управление образования | апрель 2026 года |
| 5.8 | Участие в семинарах и совещаниях Министерства образования и науки Хабаровского края, КГКУ РЦОКО г. Хабаровска по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 | Управление образования Руководители образовательных учреждений, работники ОУ, привлекаемые в ППЭ | По отдельному графику в течение 2025-2026 учебного года |
| 5.9 | Мониторинг повышения квалификации и подготовки: - руководителей ППЭ - технических специалистов ППЭ - организаторов ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в ППЭ - лиц, ответственных за информационный обмен - общественных наблюдателей - членов государственной экзаменационной комиссии | Управление образования, Руководители образовательных учреждений | в течение 2025-2026 учебного года |
| 5.10 | Проведение обучающих семинаров и консультаций для общественных наблюдателей "Права и обязанности общественного наблюдателя в пункте проведения экзамена" | Управление образования, Руководители образовательных учреждений | февраль - май 2026 года |
| 5.11 | Консультативная помощь лицам, пожелавшим аккредитоваться в качестве общественных наблюдателей, в регистрации и обучении на региональном портале по подготовке к ГИА | Руководители образовательных учреждений | февраль - май 2026 года |
| 5.12 | Организация обучения общественных наблюдателей, привлекаемых к проведению ГИА-9, с использованием регионального модуля дистанционного обучения http://moodle.rcoko27.ru | Управление образования, Руководители образовательных учреждений, Работники ОУ, привлекаемые в ППЭ | апрель - май 2026 года |
| 5.13 | Участие сотрудников управления образования, информационно - методического центра, общеобразовательных организаций в федеральных, региональных совещаниях, семинарах, конференциях по вопросам подготовки и проведения ГИА, оценки качества образования | Управление образования; МБУ ИМЦ, Руководители образовательных учреждений | в течение 2025-2026 учебного года по отдельному графику |
| 6. | Организация проведения и сопровождения ГИА-9, ГИА-11 |  |  |
| 6.1 | Организация работы "Горячей линии" по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации на территории Николаевского муниципального района, по вопросам проведения итогового собеседования для выпускников 9-х классов, итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 (12) - х классов в 2025-2026 учебном году | Управление образования; МБУ ИМЦ, Руководители образовательных учреждений | в течение 2025-2026 учебного года |
| 6.2 | Утверждение ответственных лиц за организацию и проведение ГИА по программам основного и среднего общего образования, за формирование государственной информационной системы проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2025-2026 учебном году (далее – ГИС ГИА) на муниципальном и школьном уровнях | Управление образования; Руководители образовательных учреждений | до 15 октября 2025 года |
| 6.3 | Определение мест регистрации выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, для участия в написании итогового сочинения и сдачи единого государственного экзамена в 2025-2026 учебном году на территории Николаевского муниципального района | Управление образования | до 10 октября 2025 года |
| 6.4 | Определение перечня пунктов проведения экзаменов по программам среднего общего образования для выпускников 9-х классов, 11-х классов в 2026 году на территории Николаевского муниципального района | Управление образования | до 20 октября 2025 года |
| 6.5 | Определение списка кодов аккредитованных общеобразовательных организаций основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории Николаевского муниципального района | Управление образования | до 20 октября 2025 года |
| 6.6 | Разработка и утверждение муниципального плана-графика мероприятий по подготовке к проведению ГИА-2026 с комплексом мер по недопущению выявленных нарушений | Управление образования | до 30 октября 2025 года |
| 6.7 | Определение мест регистрации выпускников текущего горда для прохождения ГИА-9, ГИА-11 в 2025-2026 учебном году на территории Николаевского муниципального района | Управление образования | до 30 октября 2025 года |
| 6.8 | Организация работы по подготовке и проведению ГИА-9, ГИА-11 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов (далее - ОВЗ): - сбор информации от ОУ об обучающихся с ОВЗ - информационно-разъяснительная работа с участниками ГИА, их родителями (законными представителями) об особенностях проведения ГИА для лиц с ОВЗ - экспертиза документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ - создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ | Управление образования, Руководители общеобразовательных учреждений | октябрь 2025 года - май 2026 года |
| 6.9 | Формирование состава общественных наблюдателей за проведением ГИА-9, ГИА-11 в 2026 году: - информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9, ГИА-11 - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9, ГИА-11 - предоставление заявлений на аккредитацию в ГЭК - проведение обучения общественных наблюдателей на региональной платформе | Управление образования, Руководители общеобразовательных учреждений | октябрь 2025 года - май 2026 года |
| 6.10 | Подбор кандидатур для включения в состав государственных экзаменационных комиссий Хабаровского края (далее – ГЭК) ГЭК -9, ГЭК -11 в 2026 году | Управление образования | до 30 октября 2025 года |
| 6.11 | Формирование РИС ГИА на 2025-2026 учебный год для ГИА-9, ГИА-11 в основные и дополнительные сроки: - формирование списка участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ - определение перечня ППЭ и количества аудиторий на 2026 год - формирование состава работников ППЭ (руководитель ППЭ, технический специалист, организаторы) - внесение сведений в РИС | Управление образования, Руководители общеобразовательных учреждений | в течение 2025-2026 учебного года в соответствии с графиком |
| 6.12 | Организация работы ПМПК для обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для определения специальных условий прохождения ГИА-2026 | ППМС Центр Руководители общеобразовательных учреждений | октябрь - декабрь 2025 года (далее по отдельному расписанию) |
| 6.13 | Обеспечение подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 (12) - х классов в 2025 - 2026 учебном году | Управление образования, Руководители общеобразовательных учреждений | в течение 2025-2026 учебного года в соответствии с порядком проведения итогового сочинения (изложения) |
| 6.14 | Утверждение перечня пунктов проверки итогового сочинения (изложения) выпускников 11 (12) классов Закрепление образовательных организаций за пунктами проверки итогового сочинения (изложения) Утверждение мест сканирования оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) выпускников 11 (12) классов Утверждение состава, времени и места работы муниципальных (кустовых) экспертных комиссий по проверке итогового сочинения (изложения) выпускников 11 (12) классов. | Управление образования | до 20 ноября 2025 года |
| 6.15 | Завершение I этапа сбора и внесения сведений в РИС ГИА-11 (формирование базы данных для сдачи итогового сочинения), подбор и согласование общественных наблюдателей для проведения итогового сочинения | Управление образования, Руководители общеобразовательных учреждений | до 20 ноября 2025 года |
| 6.16 | Прием заявлений от выпускников 11 (12) - х классов и иных категорий участников ГИА-11 для участия в итоговом сочинении (изложении) | Руководители общеобразовательных учреждений | не позднее чем за две недели до начала проведения итогового сочинения (изложения): - до 20.11.2025 года - основной срок; -до 22.01.2026 года -дополнительный срок; - до 06.03.2026 года - |
| 6.17 | Основной срок проведения итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 (12) классов | Управление образования | 03 декабря 2025 года |
| 6.18 | Согласование количества участников ЕГЭ, ГВЭ по предметам, прием заявлений о выборе экзаменов выпускниками 11(12) классов, выпускниками прошлых лет | Управление образования, руководители общеобразовательных учреждений | до 01 февраля 2026 года (включительно) |
| 6.19 | Завершение II этапа сбора и внесения сведений в РИС ГИА - окончательный выбор экзаменов выпускниками 11 (12) классов, выпускников прошлых лет | Управление образования, руководители общеобразовательных учреждений | до 01 февраля 2026 года (включительно) |
| 6.20 | Дополнительный срок проведения итогового сочинения (изложения) для выпускников 11(12) классов | Управление образования, руководители общеобразовательных учреждений | 05 февраля 2026 года |
| 6.21 | Организация взаимодействия с ОМВД по Николаевскому муниципальному району по вопросам привлечения и утверждения состава сотрудников правоохранительных органов для участия в проведении ГИА-9, ГИА-11 и обеспечения правопорядка на территории Николаевского муниципального района в 2026 году | Управление образования, руководители общеобразовательных учреждений | февраль-апрель 2026 года |
| 6.22 | Организация взаимодействия с КГБУЗ ВЦРБ по Николаевскому муниципальному району по вопросам привлечения и утверждения состава сотрудников для участия в проведении ГИА-9, ГИА-11 и обеспечения медицинского сопровождения на территории Николаевского муниципального района в 2026 году | Управление образования | февраль-май 2026 года |
| 6.23 | Согласование количества участников ОГЭ, ГВЭ по предметам, прием заявлений о выборе экзаменов у выпускников 9-х классов | Управление образования Руководители общеобразовательных учреждений | до 01 марта 2026 года (включительно) |
| 6.24 | Обеспечение подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку для выпускников 9-х классов в 2025-2026 учебном году | Управление образования Руководители образовательных учреждений | в течение 2025-2026 учебного года в соответствии с порядком проведения итогового собеседования по русскому языку в |
| 6.25 | Утверждение перечня пунктов проведения и мест сканирования бланков итогового собеседования, ведомостей учета проведения итогового собеседования по русскому языку для выпускников 9х- классов. Утверждение ответственных специалистов за организацию и проведение сканирования бланков итогового собеседования по русскому языку, ведомостей учета проведения итогового собеседования. | Управление образования | до 27 января 2026 года |
| 6.26 | Утверждение состава комиссии по проведению итогового собеседования и комиссии по проверке ответов участников итогового собеседования. Утверждение схемы оценивания ответов участников итогового собеседования исходя из количества аудиторий проведения итогового собеседования и количества экспертов по проверке ответов участников итогового собеседования, входящих в комиссию по проверке. Утверждение схемы организации проведения итогового собеседования исходя из количества обучающихся: в ходе образовательного процесса или вне образовательного процесса. Утверждение учебных кабинетов проведения итогового собеседования, учебных кабинетов - мест ожидания участниками собеседования своей очереди, помещений для ответственного организатора, штаба. Утверждение состава и направление в места проведения итогового собеседования общественных наблюдателей для обеспечения соблюдения Порядка проведения итогового собеседования. | Руководители образовательных учреждений | до 27 января 2026 года |
| 6.27 | Прием заявлений от выпускников 9-х классов и иных категорий участников ГИА-9 для участия в итоговом собеседовании по русскому языку | Руководители образовательных учреждений | не позднее чем за две недели до начала проведения итогового собеседования: - до 29.01.2026 года - основной срок; - до 26.02.2026 года - дополнительный срок; - до 07.04.2026 года - дополнительный срок. |
| 6.28 | Основной срок проведения устного итогового собеседования по русскому языку для выпускников 9 классов (основной срок) | Управление образования Руководители общеобразовательных учреждений | 12 февраля 2026 года |
| 6.29 | Завершение приема заявлений на участие в ГИА и выборе экзаменов от участников экзаменов - выпускников 9-х классов | Руководители общеобразовательных учреждений | до 01 марта 2026 года (включительно) |
| 6.30 | Дополнительный срок проведения устного итогового собеседования по русскому языку для выпускников 9 классов | Управление образования Руководители общеобразовательных учреждений | 12 марта 2026 года |
| 6.31 | Дополнительный срок проведения итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 (12) классов, выпускников прошлых лет | Управление образования Руководители общеобразовательных учреждений | 09 апреля 2026 года |
| 6.32 | Дополнительный срок проведения устного итогового собеседования по русскому языку для выпускников 9 классов | Управление образования Руководители общеобразовательных учреждений | 21 апреля 2026 года |
| 6.33 | Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА-9, ГИА-11 членами ГЭК и сотрудниками структурных подразделений, осуществляющих переданные полномочия в сфере образования. Приемка ППЭ. | Руководители общеобразовательных учреждений, Руководители ППРЭ, Члены ГЭК | до 15 мая 2026 года |
| 6.34 | Утверждение транспортных схем доставки в пункты проведения экзаменов ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ участников экзаменов, экзаменационных материалов | Управление образования | до 10 мая 2026 года |
| 6.35 | Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА-2026 (основной период ГИА) | Управление образования, Руководители общеобразовательных учреждений | до 20 мая 2026 года |
| 6.36 | Обследование и тестирование работоспособности оборудования систем видеонаблюдения, в том числе онлайн наблюдения за ходом экзамена в ППЭ | Руководители ППЭ, Технические специалисты ППЭ, Члены ГЭК | в течение 2025-2026 учебного года в соответствии с графиком проведения федеральных и региональных тренировочных мероприятий |
| 6.37 | Участие в апробации проведения ЕГЭ в компьютерной форме, технологии "Передача ЭМ по сети Интернет", "Сканирование в ППЭ", "Печать КИМ в ППЭ", технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение") и других апробациях, организуемых Рособрнадзором, ФЦТ и Министерством образования ХК. | Руководители ППЭ, Технические специалисты ППЭ, Члены ГЭК, Организаторы ППЭ | в течение 2025-2026 учебного года в соответствии с графиком проведения федеральных и региональных тренировочных мероприятий |
| 6.38 | Мониторинг своевременности, полноты и качества загрузки информации в ГИС ГИА-9, ГИС ГИА-11 муниципальными общеобразовательными организациями | Управление образования | в течение 2025-2026 учебного года в соответствии с графиком РЦОИ |
| 6.39 | Проведение ГИА-2026 (основной и дополнительный период) и контрольная деятельность за проведением ГИА, в том числе в ППЭ | Управление образования, Руководители общеобразовательных учреждений Руководители ППЭ | май - сентябрь 2026 года |
| 7. | Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9, ГИА-11 |  |  |
| 7.1 | Организация работы "Горячей линии" по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов на территории Николаевского муниципального района, по вопросам проведения итогового собеседования для выпускников 9-х классов, итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 (12)-х классов в 2025-2026 учебном году | Управление образования, Руководители общеобразовательных учреждений | в течение 2025-2026 учебного года |
| 7.2 | Размещение нормативно-правовых актов, информации о проведении ГИА, методических рекомендаций, инструкций, регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11, на официальном сайте управления образования администрации Николаевского муниципального района, общеобразовательных организаций | Управление образования, Руководители общеобразовательных учреждений | в течение 2025-2026 учебного года |
| 7.3 | Информирование обучающихся выпускных классов (под роспись), их родителей (законных представителей) (под роспись) о порядке проведения ГИА, об ответственности за нарушение порядка проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2026 году, о местах и сроках проведения экзаменов, об основаниях для удаления с экзамена, изменения и аннулирования результатов экзаменов, о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами экзаменов, а также о результатах экзаменов на родительских собраниях, классных часах, инструктажах | Руководители общеобразовательных учреждений | в течение 2025-2026 учебного года |
| 7.4 | Информирование обучающихся 11 (12)-х выпускных классов, их родителей (законных представителей) по вопросу проведения итогового сочинения с ознакомлением (под роспись) всех участников о местах и сроках проведения итогового сочинения (изложения), о времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения), а также о результатах итогового сочинения (изложения), полученных обучающимися, о требованиях Порядка, в том числе об основаниях для удаления с сочинения (изложения), об организации перепроверки отдельных сочинений (изложений), о ведении во время проведения итогового сочинения (изложения) видеозаписи на родительских собраниях, классных часах, инструктажах | Руководители общеобразовательных учреждений | ноябрь 2025 года |
| 7.5 | Информирование обучающихся 9-х выпускных классов, их родителей (законных представителей) по вопросу проведения итогового собеседования по русскому языку с ознакомлением (под роспись) всех участников о местах и сроках проведения итогового собеседования, о времени и месте ознакомления с результатами итогового собеседования, а также о результатах итогового собеседования, полученных обучающимися, о требованиях Порядка, в том числе об основаниях для удаления с собеседования, об организации перепроверки отдельных работ, о ведении во время проведения итогового собеседования аудиозаписи и видеозаписи на родительских собраниях, классных часах, инструктажах | Руководители общеобразовательных учреждений | декабрь 2025 года |
| 7.6 | Публикация на официальном сайте Управления образования администрации Николаевского муниципального района, сайтах общеобразовательных организаций информации: - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ, итогового собеседования, итогового сочинения (изложения) в 2025-2026 учебном году; - о сроках проведения ГИА в 2026 году; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций в 2026 году; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА участников ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в 2026 году | Управление образования, Руководители общеобразовательных учреждений | в течение 2025-2026 учебного года согласно установленным Порядком проведения ГИА срокам |
| 7.7 | Организация постоянного информационно-консультационного сопровождения всех участников подготовки, организации и проведения ГИА в очно-заочном режиме | Управление образования, Руководители общеобразовательных учреждений | в течение 2025-2026 учебного года |
| 7.8 | Информационно-разъяснительная работа с участниками ГИА с ОВЗ, их родителями (законными представителями) об особенностях проведения ГИА для лиц с ОВЗ, о возможности прохождения ГИА в форме ГВЭ, сокращению количества сдаваемых предметов, созданию специальных условий при проведении экзаменов при наличии рекомендаций ПМПК. | Руководители общеобразовательных учреждений | октябрь 2025 года - май 2026 года |
| 7.9 | Организация работы школьных психологов, районной психолого-педагогической службы по вопросам психологической подготовки обучающихся к ГИА в 2026 году | ППМС центр Руководители общеобразовательных учреждений, Школьные психологи | в течение 2025-2026 учебного года |
| 7.10 | Организация взаимодействия со средствами массовой информации (далее - СМИ): - участие в информационных часах с представителями СМИ по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 - публикации материалов по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА средствах массовой информации г. Николаевска-на-Амуре (газеты "Амурский лиман", "М-Пресс") | Управление образования, Руководители общеобразовательных учреждений | в течение 2025-2026 учебного года |
| 7.11 | Организация и проведение на территории Николаевского муниципального района Всероссийской акции "Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями" | Управление образования, Руководители общеобразовательных учреждений | март 2026 года |
| 7.12 | Организация и проведение на территории Николаевского муниципального района региональной акции "Расскажу о ЕГЭ" | Управление образования, Руководители общеобразовательных учреждений | апрель 2026 года |
| 7.13 | Организация и проведение на территории Николаевского муниципального района Всероссийской акции "ЕГЭ - это про100" | Управление образования, Руководители общеобразовательных учреждений | апрель - май 2026 года |
| 8. | Контроль за организацией и проведением ГИА-9, ГИА-11 |  |  |
| 8.1 | Рассмотрение вопросов о ходе подготовки к ГИА-9, ГИА-11, исполнении мероприятий дорожной карты на совещаниях при главе и зам. главы по социальным вопросам Николаевского муниципального района, расширенных аппаратных совещаниях, совещаниях с руководителями, педагогических советах | Управления образования, Руководители общеобразовательных учреждений | в течение 2025-2026 учебного года |
| 8.2 | Контроль исполнения мероприятий дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Николаевского муниципального района в 2025-2026 учебном году | Управление образования | в течение 2025-2026 учебного года |
| 8.3 | Проведение координационных совещаний с руководителями ОУ по вопросам подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в 2026 году при руководителе управления образования | Управление образования | ежемесячно |
| 8.4 | Включение вопросов о ходе подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в программы совещаний с директорами общеобразовательных организаций | Управление образования | сентябрь, ноябрь 2025 года, февраль, март, май 2026 года |
| 8.5 | Контроль за обеспечением информационных условий о процедуре и порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 в образовательных организациях, на сайтах образовательных организаций | Управление образования | в течение 2025-2026 учебного года |
| 8.6 | Контроль обеспечения условий для проведения ГИА-9, ГИА-11 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | Управление образования | в течение 2025-2026 учебного года |
| 8.7 | Осуществление контроля за соблюдением порядков проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, прав участников ГИА-9, ГИА-11 во время проведения ГИА | Управление образования, Члены ГЭК, Аккредитованные общественные наблюдатели | в период проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2026 году |